# ElevaCast — Captação, Edição e Cortes

RECRIA Marketing, 09/10/2026

Cliente: Eleva

Retorno da ProHub sobre os valores de captação/edição e de cortes do ElevaCast, com proposta alternativa para quem vai assumir a frente de cortes.

## 1. Situação atual

A ProHub já é responsável há vários anos pela captação e edição do ElevaCast (episódio bruto, de até 1h por gravação). Hoje a Eleva paga o valor promocional já aplicado à conta: R$ 900,00 por episódio editado — quando são gravados 2 episódios na mesma sessão, fica R$ 1.800,00.

A ficha técnica da ProHub lista um bônus de 5 cortes verticais editados por episódio, mas esse bônus não está sendo usado — quem sempre cuidou de todos os cortes (e também do upload do episódio completo no YouTube e no Spotify) é a empresa do Alexandre (primo do Giuliano), na qual a Eleva é atendida pelo Rene. O problema: o Rene está entregando com muito atraso — mais de 30 dias, enquanto a ProHub entrega em até 15. É esse ponto que precisa de uma decisão agora.

## 2. Próxima gravação — datas disponíveis (novembro)

A ProHub reservou as seguintes opções, para a primeira quinzena de novembro (2 episódios, "Lado C #2"):

- Terça-feira, 3 de novembro — 09:00

- Quarta-feira, 4 de novembro — 14:00

- Sexta-feira, 6 de novembro — 09:00

- Quarta-feira, 11 de novembro — 09:00

- Quarta-feira, 11 de novembro — 16:30

- Quinta-feira, 12 de novembro — 14:00

Giuliano, precisa confirmar a melhor data com os convidados — por isso a decisão precisa ser rápida, para ele já poder chamar os convidados a tempo. A Amanda dá retorno à Ingrid (comercial da ProHub) com a data escolhida até a semana que vem.

Sugestão da Amanda: dia 12 de novembro. Dá cerca de um mês de folga a partir de hoje, tempo suficiente para o Giuliano organizar os convites.

## 3. O que a ProHub entrega hoje (captação + edição)

| Serviço | Entrega bruta | Entrega editada |
| --- | --- | --- |
| Episódio de entrevista no E1 (preço de tabela) | R$ 1.100,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor já praticado com a Eleva | R$ 800,00 | R$ 900,00 |

Inclui: gravação de até 60 min por episódio + 30 min extras de estúdio, edição posterior simples, operação técnica especializada. Na prática, hoje: a ProHub cuida só da gravação e da entrega do episódio bruto editado e sem cortes — o upload no YouTube e todos os cortes ficam por conta do Rene.

Prazos da ProHub: primeira entrega (episódio editado + identidade completa) em 15 dias; episódios seguintes em 7 dias; cortes em 5 dias após o envio dos tempos pelo cliente.

## 4. Se a ProHub também fizer os cortes adicionais

Valor passado pela Ingrid (ProHub) para cortes, no formato vertical, até 90s, legendado, sem inserção de identidade:

| Cortes adicionais | Valor |
| --- | --- |
| +20 cortes | R$ 1.600,00 |
| +30 cortes | R$ 2.400,00 |

Esse valor é por episódio. Em uma sessão de 2 episódios com 30 cortes cada, ficaria R$ 4.800,00 só de cortes — bem acima do que já se paga pela captação e edição.

## 5. Alternativa — Amanda assume os cortes

Em vez de pagar à ProHub o valor da seção 4, a Amanda (Agência Recria) assume essa frente dentro do contrato mensal com a Eleva: sobe o episódio completo no YouTube e faz os cortes (até 30 por episódio), entregando um episódio por mês. A ProHub continua fazendo só o que já faz hoje — gravação e entrega do episódio editado bruto.

Acréscimo mensal sugerido: R$ 1.500,00/mês.

Ou seja, o contrato passa de R$ 2.000/mês para R$ 3.500/mês com a Recria, para ter os cortes quando tiver episódio novo, e cortes posteriores de lives e outros materiais da Eleva nos meses sem episódio.

Comparativo:

|  | ProHub | Agência Recria / Amanda |
| --- | --- | --- |
| O que cobre | Só os cortes avulsos de um episódio, sob demanda | Cortes de episódio, cortes de live e edição de outros materiais, todo mês |
| Valor por episódio (até 30 cortes) | R$ 2.400,00 avulso | Dentro do mensal — equivalente a R$ 1.500,00 no mês em que entrega um episódio |
| Nos meses sem episódio novo | Não cobre nada, contrato fica parado | Valor mensal continua ativo, cobrindo cortes de live/outros materiais |
| Upload do episódio completo (YouTube) | Não incluso | Incluso |

Mesmo nos meses em que entrega os cortes de um episódio, o Giuliano já sai com um desconto de quase R$ 900,00 em relação ao que a ProHub cobraria pelo mesmo volume — e nos meses sem episódio novo, o valor mensal continua gerando entrega, em vez de ficar parado.

Cronograma, se a Amanda assumir:

- Novembro: gravação dos 2 episódios com a ProHub.

- Dezembro: Amanda entrega os cortes do episódio 1.

- Janeiro: Amanda entrega os cortes do episódio 2.

- Janeiro e fevereiro (meses sem episódio novo de podcast): Amanda usa o mesmo valor mensal para cortar as lives, ou editar outros materiais — vídeos extras que o Giuliano gravar em casa, por exemplo, ou apoiar na captação desses vídeos.

- Março: volta o ciclo com a próxima gravação de episódios.

## 6. Decisão do Giuliano

- 1. Os cortes adicionais ficam com a ProHub (R$ 1.600 ou R$ 2.400 por episódio, conforme a quantidade), ou

- 2. Os cortes ficam com a Amanda, com acréscimo mensal de R$ 1.500,00 no contrato da RECRIA a serem pagos a partir de dezembro de 2026.